## 요구조건식별서
요구조건 식별서
구분 |  |  | 내용 | 비고
사업명 |  |  | 쇼핑몰 데이터 분석을 위한 인프라 구축
사업목표 |  |  | 글로벌 쇼핑몰 데이터 분석을 통한 인사이트 제공
사업 범위 | 기간 |  | 계약일로부터 60일
| 범위 | 인프라 요구조건 식별 | · Enterprise 조직의 3 Tier 환경의 워크로드 · Web, App, DB 환경 분리 필요 · 고가용성 및 내구성을 위한 2개의 AZ에 인프라 환경 구축 필요 · 빠르고 가벼운 실행 환경과 높은 이식성을 가진 컨테이너 환경 전환 · 편리한 관리 및 오류 감소를 위한 코드형 인프라 관리 환경 필요
|  | 보안 요구조건 식별 | · DDoS, SQL 인젝션 등 웹 공격 방어를 위한 기본적인 보안 시스템 필요 · 각 부서 별로 접근 가능한 서비스를 제한하고 계정 별 감사 기록 저장 필요 · 안전한 트래픽 암호화 및 인증서 수명 주기 관리 필요
|  | 모니터링 요구조건 식별 | · 시스템 성능 모니터링 및 분석을 위한 도구 및 지표 설정 필요 · 지속적인 모니터링을 통한 서비스 관리
|  | CI/CD 요구조건 식별 | · 코드 버전 관리 툴 사용 · 지속적 코드 통합, 지속적 배포 파이프라인 구성 · 개발 인력이 클라우드 환경에서 테스트 할 수 있도록 자동화된 테스트 환경 필요 · 컨테이너 이미지를 안전하게 저장 관리 및 배포 필요 · 전체 배포 프로세스의 자동화 필요
|  | 데이터 분석 요구조건 식별 | · 사용자 로그를 실시간으로 수집하고 분석하는 환경 필요 · RDS에 존재하는 데이터와 사용자 로그 등 필요한 데이터들을 통합하는 Data Lake 구축 필요 · 구축한 Data Lake를 분석하고 특정한 시간대에 담당자에게 분석 결과를 자동으로 제공하는 시스템 구축 필요
|  | 기타 서비스 요구조건 식별 | · 컴퓨팅 리소스 및 DB 접근 시 외부에 노출되지 않는 환경에서 관리 인력의 접근 필요.
사업 요구사항 | 시스템 구축 요구사항 | Infrastucture | · 클라우드 환경 코드로 인프라 관리 환경 구축
|  | Server | · 예측되는 자원 소비에 맞는 컴퓨팅 환경 필요
|  | Network | · 다중 AZ로의 트래픽 부하 분산 필요
|  | Container | · 빠른 배포와 인프라 관리를 최소화할 수 있는 환경 필요 · 컨테이너 환경 도입 시 간단한 오케스트레이션 필요
|  | CDN | · 글로벌 사용자들의 요청에 따른 빠른 응답 필요
|  | Common | · 유연한 확장성 및 높은 가용성을 가진 환경 필요
| 보안 요구사항 | 시스템 감사 | · 사용자 및 서비스의 접속 및 사용 기록 보관, 분석
|  | 시스템 보안 | · DDoS, SQL 인젝션 등 기본적인 웹 공격 보호 시스템 필요
|  | 보안솔루션 | · 보안 로그 저장 및 특정한 이벤트 발생 시 담당자에게 알람 제공 시스템 필요
| 모니터링 | Metric 정의 | · CPU, 메모리 사용량 및 로그 기록
|  | Alarm 전달 방법 | · 이벤트 발생 시 Slack으로 담당자에게 알람 전달
|  | 모니터링 구축 | · 실시간 메트릭 및 이벤트를 담당 인력이 확인할 수 있는 모니터링 환경 구성
| CI/CD | 코드 관리 | · GitHub를 사용한 소스 코드의 버전 관리 및 형상 관리 시스템 구축 필요
|  | 지속적 통합 및 배포 | · 자동 빌드 및 테스트 수행, 배포 파이프라인 구축
|  | 컨테이너 관리 및 배포 | · 컨테이너의 스케줄링, 배포 및 관리를 자동화 · 컨테이너 이미지 버전 관리 및 저장소 구축
|  | 배포 자동화 | · 인프라 코드 자동화, 롤백 기능을 포함한 전체 배포 프로세스 자동화
| 데이터 분석 | 실시간 데이터 파이프라인 | · 실시간 클릭 로그 수집 및 분석 데이터 파이프라인 필요 · 데이터 처리 및 분석 로직을 위한 이벤트 기반 트리거 필요 · 원활한 분석을 위한 로그 정제 과정 필요
|  | 배치 환경 구축 | · 특정 시간 대에 RDS 데이터를 데이터 레이크로 옮기는 과정 필요 · 클릭 로그 및 RDS 데이터를 함께 분석할 수 있는 데이터 레이크 필요
|  | 분석 결과 시각화 | · 실시간 데이터 분석 및 시각화 도구 필요 · 배치 작업에 존재하는 데이터 시각화 후 보고서 전달 시스템 필요
기타 요구사항 | 시스템 환경에 대한 가이드 |  | · 기술 가이드 제공
기술내재화
| 서비스확장 |  | · 계획서 제공

## 일정표
Project Milestone
| 진행단계 | 수행내용 | 상세수행내용 | 담당 | 기간 | 4월 |  | 5월 |  |  |  |  | 6월
[6 empty] | 4W(24~26) | 5W | 1W(1~3) | 2W(6~10) | 3W(13~17) | 4W(20~24) | 5W(27~31) | 1W(3~7) | 2W(10~14)
| 1.분석 | 프로젝트 투입 | 구축요구조건식별 | 김건호
|  |  | 보안요구조건식별 | 김건호
|  |  | CI/CD 요구조건 식별 | 김건호
|  |  | 데이터 분석 및 시각화 요구조건 식별 | 김건호
|  |  | ETC 서비스 워크로드 | 김건호
| 2. 설계 | 아키텍처 | 네트워크 및 리소스 구성안 | 김건호
|  |  | 모니터링 구성안 | 김건호
|  |  | 보안 솔루션 구성안 | 김건호
|  |  | CI/CD 구성안 | 김건호
|  |  | 실시간 데이터 파이프라인 구성안 | 김건호
|  |  | 배치 작업 구성안 | 김건호
|  |  | 데이터 시각화 구성안 | 김건호
| 3. 구축 | Kick Off | 기본 네트워크 환경 구성 | 김건호
|  |  | 3Tier 구성 및 개발 | 김건호
|  |  | 고가용성 네트워크 환경 구성 | 김건호
|  |  | 보안 환경 구성 | 김건호
|  |  | 컨테이너 환경 구축 | 김건호
|  |  | CI/CD 환경 구성 및 배포 테스트 | 김건호
|  |  | 백업 구축 | 김건호
|  |  | CDN, WAF 구성 | 팀
|  |  | 실시간 데이터 파이프 라인 구축 | 김건호
|  |  | 실시간 데이터 파이프 모니터링 | 팀
|  |  | 배치 작업 구성 | 팀
|  |  | Lambda 코드 작성 | 팀
|  |  | 분석 시각화 구성 및 테스트 | 김건호
|  |  | Iac 코드 작성 및 모듈화 | 김건호
| 4. 모니터링 | 수행 | 지속 테스트 | 김건호
|  |  | 오류 관리 및 수정 | 김건호
|  |  | 최종 확인 | 김건호
| 5. 보고서 | 보고서 작성 | 제안요청서 | 김건호
|  |  | 기술가이드 | 김건호
|  |  | 최종 PPT | 김건호

## 프로젝트 계획
프로젝트 계획서
No | Tasks |  |  | 담당자 | 비고 | Schedule |  |  | 산출물
[6 empty] | Start | Finish | M/D
분석
1 | 프로젝트 투입
요구조건 식별
|  |  | 구축 요구조건 식별 | 김건호 | 3Tier 분리 및 고가용성, 안정성 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  | 요구조건식별서
|  |  | 보안 요구조건 식별 | 김건호 | 기본적인 보안 시스템 계정 및 서비스 감사 시스템 안전한 트래픽 암호화 및 인증서 수명 주기 관리 | 2024-04-24 | 2024-04-24
|  |  | CI/CD 요구조건 식별 | 김건호 | · 코드 버전 관리 툴 사용 · 지속적 코드 통합, 지속적 배포 파이프라인 구성 · 개발 인력이 클라우드 환경에서 테스트 할 수 있도록 자동화된 테스트 환경 필요 · 컨테이너 이미지를 안전하게 저장 관리 및 배포 필요 · 전체 배포 프로세스의 자동화 필요 | 2024-04-24 | 2024-04-25
|  |  | 데이터 분석 및 시각화 요구조건 식별 | 김건호 | 실시간 데이터 스트리밍 파이프라인 구축 일정 시간에 데이터 레이크로 병합 필요 실시간 데이터 및 특정한 시간에 맞춘 데이터 시각화 필요 | 2024-04-24 | 2024-04-26
|  |  | ETC 서비스 워크로드 | 김건호 | 노출되지 않는 환경에서 컴퓨팅 리소스 접근 필요 | 2024-04-24 | 2024-04-26
설계
2 | 아키텍처
|  |  | 네트워크 및 리소스 구성안 | 김건호 | · VPC 네트워크 설계 · 3Tier(WEB, APP, DB 서버) 분리 · AZ 이중화 및 오토 스케일링 그룹 · 인프라 관리 최소화 환경 구축 | 2024-04-24 | 2024-04-25 |  | 변경이력 1.1
|  |  | 모니터링 구성안 | 김건호 | · 시스템 성능 모니터링 및 분석을 위한 도구 및 지표 설정 · 지속적인 모니터링을 통한 서비스 관리 | 2024-04-24 | 2024-04-25
|  |  | 보안 솔루션 구성안 | 김건호 | · 기본적인 웹 보안 시스템 구축 · 각 부서별 계정 및 서비스 감사 시스템 구축 | 2024-04-24 | 2024-04-25
|  |  | CI/CD 구성안 | 김건호 | · FrontEnd와 BackEnd CI/CD 분리 환경 구축 · 지속적 코드 통합, 배포 파이프라인 구축 · 컨테이너 이미지 저장 관리 및 배포 · 코드 버전 관리에 형상 관리 툴 사용 | 2024-04-25 | 2024-04-26
|  |  | 실시간 데이터 파이프라인 구성안 | 김건호 | · 클릭 로그 실시간 수집 및 분석 · 이벤트 트리거 작성 | 2024-04-25 | 2024-04-29
|  |  | 배치 작업 구성안 | 김건호 | · RDS에 존재하는 데이터 및 필요 데이터들을 통합한 Data Lake 구축 · 이벤트 트리거 작성 · 구축한 분석 결과 자동 제공 시스템 구축 | 2024-04-26 | 2024-04-29
|  |  | 데이터 시각화 구성안 | 김건호 | · 분석 결과 시각화 서비스 구성 | 2024-04-29 | 2024-04-29
구축
3 | Project Kick Off | [7 empty] | 변경이력 1.1
전체 계획과 수행 범위
|  |  | 기본 네트워크 환경 구성 | 김건호 | · 기본 네트워크(VPC, Subnet, IGW, NGW 등) 구축 | 2024-04-30 | 2024-05-03
|  |  | 3Tier 구성 및 개발 | 김건호 | · 3Tier(WEB, APP, DB) 구축 및 개발 · 외부 노출 없이 컴퓨팅 리소스에 접근 환경 구축 | 2024-05-01 | 2024-05-10
|  |  | 고가용성 네트워크 환경 구성 | 김건호 | FrontEnd CI/CD 환경 구성 및 배포 테스트 BackEnd 컨테이너 환경 구성 및 배포 테스트 | 2024-05-01 | 2024-05-03
|  |  | 보안 환경 구성 | 김건호 | ACM 인증서 구성 및 테스트 | 2024-05-06 | 2024-05-09
|  |  | 컨테이너 환경 구축 | 김건호 | ECS 컨테이너 환경 구축 및 테스트 | 2024-05-06 | 2024-05-10
|  |  | CI/CD 환경 구성 및 배포 테스트 | 김건호 | github, CodeStar 환경 구축 및 테스트 | 2024-05-06 | 2024-05-10
|  |  | 백업 구축 | 김건호 | DB 백업 및 테스트 | 2024-05-06 | 2024-05-08
|  |  | CDN, WAF 구성 | 팀 | CDN, WAF 구축 및 테스트 | 2024-05-13 | 2024-05-17
|  |  | 실시간 데이터 파이프 라인 구축 | 김건호 | 실시간 데이터 파이프라인 kinesis 환경 구축 및 테스트 | 2024-05-13 | 2024-05-24
|  |  | 실시간 데이터 파이프 모니터링 | 팀 | CloudWatch와 Kinesis 연결 모니터링 환경 구성 | 2024-05-20 | 2024-05-31
|  |  | 배치 작업 구성 | 팀 | Event Bridge, Lambda 배치 작업 구축 및 테스트 | 2024-05-13 | 2024-05-31
|  |  | Lambda 코드 작성 | 팀 | 이벤트 발생 시 트리거 코드 실행 | 2024-05-13 | 2024-05-31
|  |  | 분석 시각화 구성 및 테스트 | 김건호 | Quicksight 시각화 툴 사용 | 2024-05-27 | 2024-06-07
|  |  | Iac 코드 작성 및 모듈화 | 김건호 | 테라폼 코드 작성 및 테스트 | 2024-05-01 | 2024-06-07
모니터링
4 | 모니터링 계획
모니터링 계획과 수행 범위
|  |  | 지속 테스트 | 김건호 |  | 2024-05-27 | 2024-06-12 |  | 요구조건식별서
|  |  | 오류 관리 및 수정 | 김건호 |  | 2024-05-27 | 2024-06-12
|  |  | 최종 확인 | 김건호 |  | 2024-06-10 | 2024-06-14
보고서
5 | 보고서 작성
|  | 제안요청서 |  | 김건호 | 제안요청서 작성 | 2024-06-03 | 2024-06-07 |  | 요구조건식별서
|  | 기술가이드 |  | 김건호 | 기술 설명 및 매뉴얼 작성 | 2024-06-03 | 2024-06-14
|  | 최종 PPT |  | 김건호 | 발표용 PPT 작성 | 2024-06-03 | 2024-06-14

## 변경이력
AWS Infra Architecture
아키텍처 이미지 파일 첨부 및 PDF 버전 별도 첨부 필요합니다.
Ver | Architecture file name | Descriptions
1.0 | #VALUE! | IAM 사용자와 시스템의 권한 관리와 완전한 접근 제어를 위해 사용
Session Manager 서버 인스턴스에 대한 안전한 액세스를 제공하여 관리 작업을 보다 안전하게 수행
Amazon Route 53 사용자가 도메인 네임으로 ip 주소를 찾도록 함
Shield DDoS 공격으로부터 서비스를 보호
AWS WAF SQL 인젝션 방지, 크로스 사이트 스크립팅 등 규칙을 지정해 악의적인 웹 공격을 방어
3-Tier Web, App, DB 분리로 3-tier의 구조 구성 RDS active-standby를 통해 백업
ALB, Auto Scaling 부하 분산 및 탄력성을 가져감 두 개의 AZ를 통해 고가용성을 보장
NAT Gateway 프라이빗 서브넷의 인스턴스를 인터넷에 연결
Amazon CloudWatch 이벤트 발생시 SNS로 알람을 보내도록 함
SNS SNS의 데이터를 가지고 와 Slack을 통해 사용자가 메시지를 받도록 함
Code Commit 소스 코드 관리를 위한 개인 리포지토리 서비스 사용
Code Build 소스 코드 컴파일, 테스트 실행 및 준비된 소프트웨어 패키지를 생성
Code Deploy 자동화된 소프트웨어 배포 서비스 구성
CodePipeline 지속적인 통합과 지속적인 배포(CI/CD) 워크플로우를 자동화
Lambda 이벤트에 응답하여 코드를 실행
S3 로그 및 데이터 저장
Ver | Architecture file name | Descriptions
1.1 | #VALUE! | Certificate Manager SSL/TLS 인증서를 관리하여 웹 트래픽의 보안을 강화
CloudFront 사용자에게 캐시된 콘텐츠를 빠르게 제공하여 응답 속도를 향상시키고 불필요한 트래픽을 차단
Streaming Data PipeLine 사용자 클릭 로그를 실시간으로 수집 및 분석
Kinesis Data Streams 실시간으로 Data를 받아들여 일시적으로 저장 및 처리
Kinesis Data Firehose Data Streams에서 전송된 데이터를 안전하게 S3로 전송
Elastic Service 스트리밍 데이터를 저장하고 이를 분석
Event Bridge 시스템 부하가 낮은 시간대에 Lambda 함수를 실행하도록 스케줄링
Lambda 수집된 데이터를 처리하고 가공, RDS 스냅샷을 생성하고 S3에 저장
S3 로그 데이터와 RDS 데이터를 저장
AWS Glue S3에 저장된 데이터 카탈로그를 생성하여 데이터 관리를 용이하게 함
Athena AWS Glue에서 생성된 데이터 카탈로그를 기반으로 S3에 저장된 데이터 쿼리 실행
QuickSight Athena에서 분석된 데이터를 시각화
ECS 컨테이너화된 애플리케이션을 배포, 관리 및 스케일링
ECR 컨테이너 이미지를 저장, 관리, 배포를 위한 완전관리형 레지스트리 서비스 사용