## 요구조건식별서
요구조건 식별서
구분 |  |  | 내용 | 비고
사업명 |  |  | xxx 웹 서비스 클라우드 전환
사업목표 |  |  | AWS Well Architected 를 최대한 적용한 인프라 설계
사업 범위 | 기간 |  | 계약일로부터 60일
| 범위 | 인프라 요구조건 식별 | · Enterprise 조직의 3 Tier 환경의 워크로드 · 테스트, 배포, 운영 환경의 망 분리 필요 · Web, App, DB 및 공용 스토리지 서비스 운영 서비스 필요 | · 프로젝트 다이어그램 설계 · 배치할 서비스 목록화 및 기능명세서 작성
|  | 보안 요구조건 식별 | · 웹 취약점 점검 및 대응 방안 필요 · 엔터프라이즈 고객의 경우 계정 보안, 네트워크 보안, 애플리케이션 보안 등 보안 시스템 전체에서 발생하는 로그와 이벤트를 수집하여 보안 현황을 모니터링하고 탐지된 이상 징후를 알려주는 솔류션 필요
|  | CI/CD 요구조건 식별 | · 개발 인력이 클라우드 환경에서 테스트 할 수 있도록 자동화된 테스트 환경 필요 · 클라우드 환경의 특성을 반영한 코드로 고객사 인프라를 관리하는 목적
|  | 기타 서비스 요구조건 식별 | · 고객사의 클라우드 리소스 관리 및 모니터링을 위한 리소스 가시성 도구 사용 필수
사업 요구사항 | 시스템 구축 요구사항 | Infrastucture
Server
Network
Container
Common
| 보안 요구사항 | 시스템 감사
시스템 보안
보안솔루션
| 모니터링 | Metric 정의
Alarm 전달 방법
모니터링 구축
기타 요구사항 | 컨테이너 환경에 대한 가이드
기술내재화
서비스확장

## 프로젝트 계획
프로젝트 계획서
No | Tasks |  |  | 담당자 | 비고 | Schedule |  |  | 산출물
[6 empty] | Start | Finish | M/D
분석
1 | 프로젝트 투입
요구조건 식별
구축 요구조건 식별
보안 요구조건 식별
CI/CD 요구조건 식별
ETC 서비스 워크로드
설계
2 | 아키텍처
AWS Resource 구성안
CI/CD구성안
보안 솔루션 구성안
구축
3 | Project Kick Off
전체 계획과 수행 범위
Dev 네트워크 환경 구성
Dev AWS 환경구성
Dev CI/CD 환경 구성 및 배포 테스트
PRD 네트워크환경구성
PRD AWS 환경구성
PRD CI/CD 환경 구성 및 배포 테스트
모니터링
4 | 모니터링 계획
모니터링 계획과 수행 범위
Metric 정의
Alarm 전달 방법 구성안
모니터링 구성
운영 계획
5 | 운영 계획
정기점검
-
비정기 점검
-
변경관리
-
백업관리
-
보안관리
-
장애관리
-
문제관리
-

## 일정표
Project Milestone
| 진행단계 | 수행내용 | 상세수행내용 | 담당 | 기간 | 4월 | 5월 |  |  |  | 6월
[6 empty] | 5W | 1W(1~3) | 2W(6~10) | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W
| 1.분석 | 프로젝트 투입 | 구축요구조건 식별
보안요구조건 식별
CI/CD 요구조건 식별
데이터 분석 요구조건 식별
ETC 서비스 워크로드
| 2. 설계 | 아키텍처 | AWS Resource 구성안
보안 솔루션 구성안
CI/CD 및 컨테이너 환경 구성안
데이터 파이프라인 솔루션 구성안
| 3. 구축 | Kick Off | Dev 네트워크 환경 구성
Dev 3tier 환경 구성
Dev CI/CD 환경 구성 및 배포 테스트
Dev 데이터 파이프라인 환경 구성 및 배포 테스트
PRD 네트워크 환경 구성
PRD 3tier 환경 구성
PRD CI/CD 환경 구성 및 배포 테스트
PRD 데이터 파이프라인 환경 구성 및 배포 테스트
| 4. 모니터링 | 수행 | Metric 정의
Alarm 전달 구성안
모니터링 구성
| 5. 운영계획 | 수행계획 | Metric 정의
모니터링 구성
Alert 구성

## 변경이력
AWS Infra Architecture
아키텍처 이미지 파일 첨부 및 PDF 버전 별도 첨부 필요합니다.
Ver | Architecture file name | Descriptions
1.0
Ver | Architecture file name | Descriptions
1.1