## 요구조건식별서
요구조건 식별서
구분 |  |  | 내용 | 비고
사업명 |  |  | 마케팅 사이트의 인프라 구축 및 데이터 분석
사업목표 |  |  | 마케팅 사이트가 지속적으로 서비스를 제공할 수 있도록 인프라를 구축하고 저장된 데이터를 분석해 인사이트를 도출하도록 한다.
사업 범위 | 기간 |  | 계약일로부터 60일
| 범위 | 인프라 요구조건 식별 | · 3tier 환경의 워크로드 · Web, App, DB 환경 분리 필요 · 고가용성을 위한 다중 AZ에 인프라 환경 구축 필요 · 고가용성을 위한 DB 이중화 필요 · 빠르고 가벼운 실행 환경과 높은 이식성을 가진 컨테이너 환경 전환
|  | 모니터링 요구조건 식별 | · 시스템 성능 모니터링 및 분석을 위한 도구 및 지표 설정 필요 · 지속적인 모니터링을 통한 서비스 관리 · 발생한 경보 알림을 관리자에게 전달하여 장애 대응
|  | CI/CD 요구조건 식별 | · 코드 버전 관리 툴 사용 · 지속적 코드 통합, 지속적 배포 파이프라인 구성 필요 · 컨테이너 이미지를 안전하게 저장 관리 및 배포 필요 · 전체 배포 프로세스의 자동화 필요 · 상태 체크 알림 필요
|  | 데이터 분석 요구조건 식별 | · 인프라 환경에서 발생하는 데이터를 수집, 저장, 분석을 할 수 있는 환경 구축 · 데이터 처리 프로세스 사용 및 ETL 작업 구축 · 데이터를 추출, 변환하는 작업을 자동화하여 운영적 비용을 절감 · 데이터 쿼리, 분석 서비스 사용 · 분석된 데이터 시각화 및 대시보드를 제공 · 데이터 파이프라인 모니터링 시스템 운영
|  | 보안 요구조건 식별 | · 특정 웹 트래픽을 필터링하고 웹 공격을 차단 · DDoS 공격으로부터 리소스를 보호 · 웹사이트/서버 및 브라우저 간 암호화된 연결 설정
|  | 기타 서비스 요구조건 식별 | · 컴퓨팅 리소스 및 DB 접근 시 외부에 노출되지 않는 환경에서 관리 인력의 접근 필요
사업 요구사항 | 시스템 구축 | Infrastucture | · Web, Was, DB를 Private subnet에 구축 · 3tier 환경 구축
|  | Server | · EC2 instance로 WEB, WAS 컨테이너 구축 · 완전 관리 서비스인 RDS를 통해 DB 구축 및 active - standby로 백업 · 트래픽 분산을 위해 WEB, WAS 각각 ALB 사용 · 고가용성을 위한 WEB, WAS 영역에 ASG 구축
|  | Network | · 리전 : us-west-1 · 2개의 Public 서브넷 구성 · 6개의 Private 서브넷 Web, WAS, DB 각 2개씩 구성 · 다중 AZ를 위한 가용영역 2개 (1a, 1b) 사용 · Private subnet 외부 통신 위해 각각의 AZ에 Nat Gateway 구축 · 외부 접근을 위해 Internet Gateway 구축 · ALB 접근, 간편한 검증 과정 ACM을 위한 Route 53 사용
|  | Container | · 빠른 배포와 인프라 관리를 최소화 할 수 있는 오케스트레이션 ECS 구축
|  | Common | · 고가용성, 안정성 등을 위한 인프라 구축
| 모니터링 | Metric 정의 | · CPU 사용량 및 로그 기록 CloudWatch
|  | Alarm 전달 방법 | · 이벤트 발생 시 Slack으로 담당자에게 알람 전달
|  | 모니터링 구축 | · 실시간 메트릭 및 이벤트를 담당 인력이 확인할 수 있는 모니터링 환경을 자동화 할 수 있게 SNS, Chatbot으로 구성
| CI/CD | 코드 관리 | · GitHub를 사용한 소스 코드의 버전 관리 및 형상 관리 시스템 구축
|  | 지속적 통합 및 배포 | · 자동 빌드 및 테스트 수행, 배포 파이프라인 구축 · Web, App 개발 CodePipeline (Github, CodeBuild, CodeDeploy) 구축 · pipeline 성공 및 실패 모니터링 구축 · 결과를 SNS, Chatbot으로 slack 알림 서비스 구축
|  | 컨테이너 관리 및 배포 | · 컨테이너의 스케줄링, 배포 및 관리 자동화를 위한 ECS 구축 · 컨테이너 이미지 버전 관리 및 저장소인 ECR 구축
|  | 배포 자동화 | · 배포 프로세스 자동화를 Webhook 트리거로 구축
| 데이터 분석 | 데이터 수집 및 분석 파이프라인 | · 클릭 스트림 데이터 처리를 위해 kinesis agent 사용 · kinesis data firehose를 사용하여데이터 저장소 및 분석 서비스에 로드 · 데이터관리 Glue, 데이터 쿼리 Athena 서비스를 사용 · Lambda를 이용해 온디맨드로 구성한 Glue Crawler를 설정한 작업에 따라 실행시킴 · 시각화 및 대시보드, 데이터 소스 접근 용이성을 가지는 QuickSight 사용 · 심층적인 분석을 통해 리소스 관리, 마케팅 전략, 상품 및 서비스 전략과 같은 인사이트를 제공 | 공통
| 보안 | 시스템 감사 | · 사용자 및 서비스의 접속 및 사용 기록 보관, 분석
|  | 시스템 보안 | · SQL 인젝션, 악의적 요청 차단을 위해 WAF 사용 · DDoS 공격 방어를 위한 shield 서비스 사용 · SSL/TLS 인증서 ACM으로 웹 트래픽의 보안을 강화
기타 요구사항 | 컨테이너 환경에 대한 가이드 |  | · 컨테이너 환경 신규 도입으로 담당자가 빠르게 적응할 수 있는 오케스트레이션 필요
| 기술내재화 |  | · 기술 가이드 작성
| 서비스확장 |  | · 커져가는 규모에 대비하여 EKS 환경으로의 변경

## 일정표
Project Milestone
| 진행단계 | 수행내용 | 상세수행내용 | 담당 | 기간 | 4월 |  | 5월 |  |  |  |  | 6월
[6 empty] | 4W(24~26) | 5W(29~30) | 1W(1~3) | 2W(6~10) | 3W(13,14,17) | 4W(20~24) | 5W(27~31) | 2W(3~7) | 3W(10~14) | 4W(17~20)
| 1.분석 | 프로젝트 투입 | 구축요구조건식별 | 김건호
|  |  | 보안요구조건식별 | 김건호
|  |  | CI/CD 요구조건 식별 | 김건호
|  |  | 데이터 분석 및 시각화 요구조건 식별 | 김건호
|  |  | ETC 서비스 워크로드 | 김건호
| 2. 설계 | 아키텍처 | 네트워크 및 리소스 구성안 | 김건호
|  |  | 모니터링 구성안 | 김건호
|  |  | CI/CD구성안 | 김건호
|  |  | 백업 구성안 | 김건호
|  |  | 데이터 파이프라인 구성안 | 김건호
|  |  | 보안 구성안 | 김건호
| 3. 구축 | 네트워크 | VPC 구축 | 김건호
|  |  | 서브넷 구축 | 김건호
|  |  | 인터넷 게이트웨이 구축 | 김건호
|  |  | EIP 생성 | 김건호
|  |  | Nat 게이트웨이 구축 | 김건호
|  |  | 보안 그룹 구축 | 김건호
|  | 3tier | Web 환경 구축 (ALB, ASG) | 김건호
|  |  | App 환경 구축 (ALB, ASG) | 김건호
|  |  | DB 구축 | 김건호
|  |  | 백업 구축 | 김건호
|  | 모니터링 | 서버 모니터링 구축 | 김건호
|  |  | CI/CD 모니터링 구축 | 김건호
|  | CI/CD | Web Pipeline 구축 | 김건호
|  |  | App Pipeline 구축 | 김건호
|  | 컨테이너 | ECS 환경 변경 | 김건호
|  |  | CI/CD 환경 변경 | 김건호
|  | 데이터 파이프라인 | Kinesis agent, Firehose 구축 | 팀
|  |  | Glue, ETL 작업 | 팀
|  |  | Athena, Quicksight 구축 | 팀
|  | 보안 | Route 53을 활용한 도메인 접속 구축 | 김건호
|  |  | Https 접속 환경 구축 | 김건호
|  |  | AWS WAF 구축 | 김건호
|  |  | AWS Shield 구축 | 김건호
| 4. 모니터링 | 수행 | 3tier 전체 모니터링 | 김건호
|  |  | CI/CD 및 롤백 모니터링 | 김건호
|  |  | 데이터 파이프라인 모니터링 | 김건호
| 5. 운영계획 | 수행계획 | 제안서 | 김건호
|  |  | 이슈 사항 보고서 | 김건호
|  |  | 요구조건식별서 | 김건호
|  |  | 시스템 점검 보고서 | 김건호
|  |  | 보안 점검 보고서 | 김건호
|  |  | 변경 이력서 | 김건호
|  |  | 백업 관리 보고서 | 김건호

## 프로젝트 계획
프로젝트 계획서
No | Tasks |  |  | 담당자 | 비고 | Schedule |  |  | 산출물
[6 empty] | Start | Finish | M/D
분석
1 | 프로젝트 투입
요구조건 식별
|  |  | 구축 요구조건 식별 | 김건호 | 3Tier 분리 및 고가용성, 안정성 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  | 요구조건식별서
|  |  | 보안 요구조건 식별 | 김건호 | 기본적인 보안 시스템 계정 및 서비스 감사 시스템 안전한 트래픽 암호화 및 인증서 수명 주기 관리 | 2024-04-24 | 2024-04-24
|  |  | CI/CD 요구조건 식별 | 김건호 | 코드 버전 관리 툴 사용 지속적 코드 통합, 지속적 배포 파이프라인 구성 컨테이너 이미지를 안전하게 저장 관리 및 배포 필요 전체 배포 프로세스의 자동화 필요 CI/CD 과정 모니터링 필요 | 2024-04-24 | 2024-04-25
|  |  | 데이터 분석 및 시각화 요구조건 식별 | 김건호 | 실시간 데이터 스트리밍 파이프라인 구축 데이터 분석,저장 및 데이터 시각화 필요 | 2024-04-24 | 2024-04-26
|  |  | ETC 서비스 워크로드 | 김건호 | 노출되지 않는 환경에서 컴퓨팅 리소스 접근 필요 | 2024-04-24 | 2024-04-26
설계
2 | 아키텍처
|  |  | 네트워크 및 리소스 구성안 | 김건호 | VPC 네트워크 설계 3Tier(WEB, APP, DB 서버) 분리 AZ 이중화 및 오토 스케일링 그룹 컨테이너 환경 구성 | 2024-04-24 | 2024-04-25 |  | 변경이력 1.3
|  |  | 모니터링 구성안 | 김건호 | 시스템 성능 모니터링 및 분석을 위한 도구 및 지표 설정 지속적인 모니터링을 통한 서비스 관리 | 2024-04-24 | 2024-04-25
|  |  | CI/CD 구성안 | 김건호 | FrontEnd와 BackEnd CI/CD 분리 환경 구성 지속적 코드 통합, 배포 파이프라인 구성 컨테이너 이미지 저장 관리 및 배포 코드 버전 관리에 형상 관리 툴 사용 파이프라인 모니터링 구성 | 2024-04-25 | 2024-04-26
|  |  | 백업 구성안 | 김건호 | 고가용성을 위한 DB 이중화 구성 다른 AZ에 Standby DB 구성 | 2024-04-25 | 2024-04-26
|  |  | 데이터 파이프라인 구성안 | 김건호 | 데이터를 수집, 저장, 분석을 할 수 있는 환경 구성 데이터 처리 프로세스 사용 및 ETL 작업 구성 데이터를 추출, 변환하는 작업을 자동화 데이터 쿼리, 분석 서비스 사용 분석된 데이터 시각화 및 대시보드를 제공 데이터 파이프라인 모니터링 시스템 운영 | 2024-04-25 | 2024-04-29
|  |  | 보안 솔루션 구성안 | 김건호 | SQL 인젝션, 악의적 요청 차단을 위해 WAF 사용 DDoS 공격 방어를 위한 shield 서비스 사용 SSL/TLS 인증서 ACM으로 웹 트래픽의 보안을 강화 | 2024-04-26 | 2024-04-29
구축
3 | Project Kick Off | [7 empty] | 변경이력 1.3
전체 계획과 수행 범위
|  |  | 기본 네트워크 환경 구성 | 김건호 | 기본 네트워크(VPC, Subnet, IGW, NGW, EIP, 보안 그룹) 구축 | 2024-04-30 | 2024-04-30
|  |  | 3Tier 구성 및 개발 | 김건호 | 3Tier(WEB, APP, DB) 구축 | 2024-05-01 | 2024-05-08
|  |  | 고가용성 네트워크 환경 구성 | 김건호 | Web, App ALB, ASG 구축 DB 백업 구축 | 2024-05-01 | 2024-05-08
|  |  | 모니터링 환경 구성 |  | 서버 및 CI/CD 모니터링 구축 | 2024-05-09 | 2024-05-14
|  |  | CI/CD 환경 구성 및 배포 테스트 | 김건호 | github, CodeStar 환경 구축 및 테스트 | 2024-05-09 | 2024-05-13
|  |  | 컨테이너 환경 구축 | 김건호 | ECS 컨테이너 환경 구축 및 테스트 | 2024-05-17 | 2024-05-24
|  |  | 데이터 파이프 라인 구축 | 김건호 | 실시간 데이터 파이프라인 kinesis 환경 및 시각화 구축 | 2024-05-20 | 2024-05-31
|  |  | 보안 환경 구성 | 김건호 | Route 53, ACM 인증서 구성 및 테스트 WAF, Shield 구축 | 2024-05-29 | 2024-05-31
모니터링
4 | 모니터링 계획
모니터링 계획과 수행 범위
|  |  | 지속 테스트 | 김건호 |  | 2024-06-03 | 2024-06-14 |  | 요구조건식별서
|  |  | 오류 관리 및 수정 | 김건호 |  | 2024-06-03 | 2024-06-14
|  |  | 최종 확인 | 김건호 |  | 2024-06-14 | 2024-06-18
보고서
5 | 보고서 작성
|  | 제안요청서 |  | 김건호 | 제안요청서 작성 | 2024-05-20 | 2024-06-18 |  | 요구조건식별서
|  | 기술가이드 |  | 김건호 | 기술 설명 및 매뉴얼 작성 | 2024-05-20 | 2024-06-18
|  | 최종 PPT |  | 김건호 | 발표용 PPT 작성 | 2024-06-03 | 2024-06-18

## 일정표 (hidden)
Project Milestone
| 진행단계 | 수행내용 | 상세수행내용 | 담당 | 기간 | 4월 |  | 5월 |  |  |  |  | 6월
[6 empty] | 4W(24~26) | 5W | 1W(1~3) | 2W(6~10) | 3W(13~17) | 4W(20~24) | 5W(27~31) | 1W(3~7) | 2W(10~14)
| 1.분석 | 프로젝트 투입 | 구축요구조건식별 | 김건호
|  |  | 보안요구조건식별 | 김건호
|  |  | CI/CD 요구조건 식별 | 김건호
|  |  | 데이터 분석 및 시각화 요구조건 식별 | 김건호
|  |  | ETC 서비스 워크로드 | 김건호
| 2. 설계 | 아키텍처 | 네트워크 및 리소스 구성안 | 김건호
|  |  | 모니터링 구성안 | 김건호
|  |  | 보안 솔루션 구성안 | 김건호
|  |  | CI/CD 구성안 | 김건호
|  |  | 실시간 데이터 파이프라인 구성안 | 김건호
|  |  | 배치 작업 구성안 | 김건호
|  |  | 데이터 시각화 구성안 | 김건호
| 3. 구축 | Kick Off | 기본 네트워크 환경 구성 | 김건호
|  |  | 3Tier 구성 및 개발 | 김건호
|  |  | 고가용성 네트워크 환경 구성 | 김건호
|  |  | 보안 환경 구성 | 김건호
|  |  | 컨테이너 환경 구축 | 김건호
|  |  | CI/CD 환경 구성 및 배포 테스트 | 김건호
|  |  | 백업 구축 | 김건호
|  |  | CDN, WAF 구성 | 팀
|  |  | 실시간 데이터 파이프 라인 구축 | 김건호
|  |  | 실시간 데이터 파이프 모니터링 | 팀
|  |  | 배치 작업 구성 | 팀
|  |  | Lambda 코드 작성 | 팀
|  |  | 분석 시각화 구성 및 테스트 | 김건호
|  |  | Iac 코드 작성 및 모듈화 | 김건호
| 4. 모니터링 | 수행 | 지속 테스트 | 김건호
|  |  | 오류 관리 및 수정 | 김건호
|  |  | 최종 확인 | 김건호
| 5. 보고서 | 보고서 작성 | 제안요청서 | 김건호
|  |  | 기술가이드 | 김건호
|  |  | 최종 PPT | 김건호

## 프로젝트 계획 (hidden)
프로젝트 계획서
No | Tasks |  |  | 담당자 | 비고 | Schedule |  |  | 산출물
[6 empty] | Start | Finish | M/D
분석
1 | 프로젝트 투입
요구조건 식별
|  |  | 구축 요구조건 식별 | 김건호 | 3Tier 분리 및 고가용성, 안정성 | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  | 요구조건식별서
|  |  | 보안 요구조건 식별 | 김건호 | 기본적인 보안 시스템 계정 및 서비스 감사 시스템 안전한 트래픽 암호화 및 인증서 수명 주기 관리 | 2024-04-24 | 2024-04-24
|  |  | CI/CD 요구조건 식별 | 김건호 | · 코드 버전 관리 툴 사용 · 지속적 코드 통합, 지속적 배포 파이프라인 구성 · 개발 인력이 클라우드 환경에서 테스트 할 수 있도록 자동화된 테스트 환경 필요 · 컨테이너 이미지를 안전하게 저장 관리 및 배포 필요 · 전체 배포 프로세스의 자동화 필요 | 2024-04-24 | 2024-04-25
|  |  | 데이터 분석 및 시각화 요구조건 식별 | 김건호 | 실시간 데이터 스트리밍 파이프라인 구축 일정 시간에 데이터 레이크로 병합 필요 실시간 데이터 및 특정한 시간에 맞춘 데이터 시각화 필요 | 2024-04-24 | 2024-04-26
|  |  | ETC 서비스 워크로드 | 김건호 | 노출되지 않는 환경에서 컴퓨팅 리소스 접근 필요 | 2024-04-24 | 2024-04-26
설계
2 | 아키텍처
|  |  | 네트워크 및 리소스 구성안 | 김건호 | · VPC 네트워크 설계 · 3Tier(WEB, APP, DB 서버) 분리 · AZ 이중화 및 오토 스케일링 그룹 · 인프라 관리 최소화 환경 구축 | 2024-04-24 | 2024-04-25 |  | 변경이력 1.1
|  |  | 모니터링 구성안 | 김건호 | · 시스템 성능 모니터링 및 분석을 위한 도구 및 지표 설정 · 지속적인 모니터링을 통한 서비스 관리 | 2024-04-24 | 2024-04-25
|  |  | 보안 솔루션 구성안 | 김건호 | · 기본적인 웹 보안 시스템 구축 · 각 부서별 계정 및 서비스 감사 시스템 구축 | 2024-04-24 | 2024-04-25
|  |  | CI/CD 구성안 | 김건호 | · FrontEnd와 BackEnd CI/CD 분리 환경 구축 · 지속적 코드 통합, 배포 파이프라인 구축 · 컨테이너 이미지 저장 관리 및 배포 · 코드 버전 관리에 형상 관리 툴 사용 | 2024-04-25 | 2024-04-26
|  |  | 실시간 데이터 파이프라인 구성안 | 김건호 | · 클릭 로그 실시간 수집 및 분석 · 이벤트 트리거 작성 | 2024-04-25 | 2024-04-29
|  |  | 배치 작업 구성안 | 김건호 | · RDS에 존재하는 데이터 및 필요 데이터들을 통합한 Data Lake 구축 · 이벤트 트리거 작성 · 구축한 분석 결과 자동 제공 시스템 구축 | 2024-04-26 | 2024-04-29
|  |  | 데이터 시각화 구성안 | 김건호 | · 분석 결과 시각화 서비스 구성 | 2024-04-29 | 2024-04-29
구축
3 | Project Kick Off | [7 empty] | 변경이력 1.1
전체 계획과 수행 범위
|  |  | 기본 네트워크 환경 구성 | 김건호 | · 기본 네트워크(VPC, Subnet, IGW, NGW 등) 구축 | 2024-04-30 | 2024-05-03
|  |  | 3Tier 구성 및 개발 | 김건호 | · 3Tier(WEB, APP, DB) 구축 및 개발 · 외부 노출 없이 컴퓨팅 리소스에 접근 환경 구축 | 2024-05-01 | 2024-05-10
|  |  | 고가용성 네트워크 환경 구성 | 김건호 | FrontEnd CI/CD 환경 구성 및 배포 테스트 BackEnd 컨테이너 환경 구성 및 배포 테스트 | 2024-05-01 | 2024-05-03
|  |  | 보안 환경 구성 | 김건호 | ACM 인증서 구성 및 테스트 | 2024-05-06 | 2024-05-09
|  |  | 컨테이너 환경 구축 | 김건호 | ECS 컨테이너 환경 구축 및 테스트 | 2024-05-06 | 2024-05-10
|  |  | CI/CD 환경 구성 및 배포 테스트 | 김건호 | github, CodeStar 환경 구축 및 테스트 | 2024-05-06 | 2024-05-10
|  |  | 백업 구축 | 김건호 | DB 백업 및 테스트 | 2024-05-06 | 2024-05-08
|  |  | CDN, WAF 구성 | 팀 | CDN, WAF 구축 및 테스트 | 2024-05-13 | 2024-05-17
|  |  | 실시간 데이터 파이프 라인 구축 | 김건호 | 실시간 데이터 파이프라인 kinesis 환경 구축 및 테스트 | 2024-05-13 | 2024-05-24
|  |  | 실시간 데이터 파이프 모니터링 | 팀 | CloudWatch와 Kinesis 연결 모니터링 환경 구성 | 2024-05-20 | 2024-05-31
|  |  | 배치 작업 구성 | 팀 | Event Bridge, Lambda 배치 작업 구축 및 테스트 | 2024-05-13 | 2024-05-31
|  |  | Lambda 코드 작성 | 팀 | 이벤트 발생 시 트리거 코드 실행 | 2024-05-13 | 2024-05-31
|  |  | 분석 시각화 구성 및 테스트 | 김건호 | Quicksight 시각화 툴 사용 | 2024-05-27 | 2024-06-07
|  |  | Iac 코드 작성 및 모듈화 | 김건호 | 테라폼 코드 작성 및 테스트 | 2024-05-01 | 2024-06-07
모니터링
4 | 모니터링 계획
모니터링 계획과 수행 범위
|  |  | 지속 테스트 | 김건호 |  | 2024-05-27 | 2024-06-12 |  | 요구조건식별서
|  |  | 오류 관리 및 수정 | 김건호 |  | 2024-05-27 | 2024-06-12
|  |  | 최종 확인 | 김건호 |  | 2024-06-10 | 2024-06-14
보고서
5 | 보고서 작성
|  | 제안요청서 |  | 김건호 | 제안요청서 작성 | 2024-06-03 | 2024-06-07 |  | 요구조건식별서
|  | 기술가이드 |  | 김건호 | 기술 설명 및 매뉴얼 작성 | 2024-06-03 | 2024-06-14
|  | 최종 PPT |  | 김건호 | 발표용 PPT 작성 | 2024-06-03 | 2024-06-14

## 변경이력
AWS Infra Architecture
아키텍처 이미지 파일 첨부 및 PDF 버전 별도 첨부 필요합니다.
Ver | Architecture file name | Descriptions
1.0 |  | 필수 구성 및 보안 기본적인 3tier 구성, 모니터링, 백업, CI/CD, 보안을 구성하였습니다.
IAM 사용자와 시스템의 권한 관리와 완전한 접근 제어를 위해 사용
Session Manager 서버 인스턴스에 대한 안전한 액세스를 제공하여 관리 작업을 보다 안전하게 수행
Amazon Route 53 사용자가 도메인 네임으로 ip 주소를 찾도록 함
Shield DDoS 공격으로부터 서비스를 보호
AWS WAF SQL 인젝션 방지, 크로스 사이트 스크립팅 등 규칙을 지정해 악의적인 웹 공격을 방어
3-Tier Web, App, DB 분리로 3-tier의 구조 구성 RDS active-standby를 통해 백업
ALB, Auto Scaling 부하 분산 및 탄력성을 가져감 두 개의 AZ를 통해 고가용성을 보장
NAT Gateway 프라이빗 서브넷의 인스턴스를 인터넷에 연결
Amazon CloudWatch 이벤트 발생시 SNS로 알람을 보내도록 함
SNS SNS의 데이터를 가지고 와 Slack을 통해 사용자가 메시지를 받도록 함
Code Commit 소스 코드 관리를 위한 개인 리포지토리 서비스 사용
Code Build 소스 코드 컴파일, 테스트 실행 및 준비된 소프트웨어 패키지를 생성
Code Deploy 자동화된 소프트웨어 배포 서비스 구성
CodePipeline 지속적인 통합과 지속적인 배포(CI/CD) 워크플로우를 자동화
Lambda 이벤트에 응답하여 코드를 실행
S3 로그 및 데이터 저장
Ver | Architecture file name | Descriptions
1.1 |  | 시나리오 1안 : 쇼핑몰 데이터 분석을 위한 인사이트 제공 데이터 분석 파이프라인에 초점을 맞춘 인프라입니다. 쇼핑몰 인프라에 데이터 분석 파이프라인을 붙여 데이터를 분석한다고 가정했을때의 인프라를 구성하였습니다.
Certificate Manager SSL/TLS 인증서를 관리하여 웹 트래픽의 보안을 강화
CloudFront 사용자에게 캐시된 콘텐츠를 빠르게 제공하여 응답 속도를 향상시키고 불필요한 트래픽을 차단
실시간 데이터 스트리밍 쇼핑몰 재고 관리를 위한 데이터 분석 파이프라인입니다. 클릭 로그를 실시간으로 데이터를 받아와 일시적으로 저장, 처리합니다. 사용자 선호도, 행동 분석등을 통해 마케팅 전략을 세우거나 예측 알고리즘과 연결하여 인사이트를 제공합니다.
Kinesis Data Streams 실시간으로 Data를 받아들여 일시적으로 저장 및 처리 데이터를 실시간으로 수집하고 처리할 필요성 때문에 선택하였습니다.
Kinesis Data Firehose Data Streams에서 전송된 데이터를 안전하게 S3로 전송 s3와의 통합을 통해 데이터의 안정적 장기 저장 및 분석 준비, 데이터 레이크를 구성하기 위해 선택하였습니다.
Elastic Service 스트리밍 데이터를 저장하고 이를 분석 실시간 데이터에 대한 심층적 분석, 모니터링, 대시보드 생성을 제공하고, 데이터를 신속하게 추출하고 빠르게 대응할 수 있는 서비스를 고려하여 선택하였습니다.
배치 전략 쇼핑몰 종합 데이터를 위한 데이터 분석 파이프라인입니다. 사용자 성별, 나이, 지역과 같은 데이터를 이용합니다. 배치 처리를 통해 s3에 이동시켜 정제 후 데이터 분석을 진행합니다. 심층적인 분석을 통해 리소스 관리, 마케팅 전략, 상품 및 서비스 전략과 같은 인사이트를 제공합니다.
Event Bridge 시스템 부하가 낮은 시간대에 Lambda 함수를 실행하도록 스케줄링
Lambda 수집된 데이터를 처리하고 가공, RDS 스냅샷을 생성하고 S3에 저장
S3 로그 데이터와 RDS 데이터를 저장
AWS Glue S3에 저장된 데이터 카탈로그를 생성하여 데이터 관리를 용이하게 함 다양한 데이터 소스 스키마, 사용 가능한 데이터 세트를 중앙에서 관리해줘 데이터 품질 관리를 손쉽게 가져갈 수 있고 데이터 정제 프로세스를 자동화하여 일관성과 정확성을 확보할 수 있는 서비스를 선택하였습니다.
Athena AWS Glue에서 생성된 데이터 카탈로그를 기반으로 S3에 저장된 데이터 쿼리 실행 서버리스의 이점, 다양한 데이터 형식 지원, glue와의 통합을 통해 정확하고 신속한 데이터 분석, 데이터 사일로 분석의 이점을 살리기 위해 사용하였습니다.
QuickSight Athena에서 분석된 데이터를 시각화
ECS 컨테이너화된 애플리케이션을 배포, 관리 및 스케일링
ECR 컨테이너 이미지를 저장, 관리, 배포를 위한 완전관리형 레지스트리 서비스 사용
Ver | Architecture file name | Descriptions
1.2 |  | 시나리오 2안 : 티켓팅 사이트 CI/CD 환경 구축 CI/CD 환경에 초점을 맞춘 인프라입니다. 개발, IAC CI/CD 환경을 구성하였고 배치 전략은 S3까지 데이터를 이동하는 프로세스를 가져간 다음, 추가적으로 데이터 분석을 위한 환경을 구축하였습니다.
ECS 컨테이너 환경 실시간 데이터 스트림 처리가 문제 없이 진행될 수 있도록 오케스트레이션 툴이 필요했고 ECS로 구성하였습니다. 서비스 규모를 단정지을 수 없어 우선 마이크로서비스가 아니고, AWS 내에서만 서비스를 한다는 가정으로 EKS가 아닌 ECS를 선택하였습니다.
ECR 컨테이너를 쉽게 저장, 배포를 위해 레지스트리를 구성하였습니다. 프라이빗 리포지토리를 사용하여 민감한 데이터 및 코드를 보관합니다.
개발 파이프라인 WEB, WAS 서버 CI/CD입니다.
GitHub CodeCommit에 github를 연결하여 구성하였습니다. CI를 위한 형상관리 툴 필요, github action을 통한 Webhook 트리거로 자동화하였습니다.
CodeBuild CodeBuild를 통해 빌드, 테스트 단계를 구성하였습니다. 현재는 관리의 편의성, 완전관리형 서비스를 고려해 codebuild를 선택하였습니다. 규모와 필요 플러그인에 따라 jenkins로 교체하는 선택지를 가져갈 예정입니다.
CodeDeploy 스테이징, 프로덕션 환경으로의 CD를 위해 사용하였습니다. ECS와의 호환성을 생각하여 선택하였습니다. 블루/그린 배포 전략을 취할 예정입니다. 스테이징 환경을 구성하여 실제 안정적인 배포를 위한 검증 단계를 가졌습니다. 크기 때문에 스테이징 환경 구성 표시는 VPC만 표시하였고 프로덕션 vpc구성과 동일합니다. 스테이징 환경에서의 DB 데이터는 현재는 더미 데이터를 생각하고 있습니다.
IAC 파이프라인 전체 인프라를 Terraform으로 구성하여 프로비저닝합니다. 모듈화, 상태 유지 및 추적의 이점을 생각하여 Terraform을 선택하였습니다.
GitHub 마찬가지로 형상관리, 트리거로 자동화하였습니다.
CodeBuild Terraform plan, apply를 buildspec 파일을 통해 정의합니다. 리소스에 변경사항을 적용합니다.
배치 처리 티켓팅 사이트에 쌓이는 데이터를 배치 처리를 통해 보관하고 분석을 추가적으로 가져갔습니다. 과정은 1안과 동일합니다.
Ver | Architecture file name | Descriptions
1.3 |  | 시나리오 : 의류 쇼핑몰 마케팅 전략을 위한 데이터 인프라 구축
모니터링
Chatbot SNS에서 발생한 알람을 Slack으로 전달 복잡합 스크립트나 중개자 없이 사용자에게 전달
데이터 파이프라인
Kinesis agent 클릭 스트림 데이터 처리를 위해 대량의 데이터 레코드를 firehose로 전송
Kinesis Data Firehose 스트리밍 데이터를 데이터 레이크, 데이터 저장소 및 분석 서비스에 로드 데이터 최적화 및 집합 생성을 위해 ETL 작업을 수행하여 데이터를 변환, 준비 및 로드
AWS Glue 완전 관리형으로 데이터 추출, 변환, 로드 구성 데이터 분석 파이프라인의 각 단계에서 데이터 전처리 및 정제 작업을 자동화 데이터 카탈로그를 생성하고 데이터 소스의 메타데이터 관리 데이터 품질 검사 기능을 통해 데이터의 일관성과 정확성을 검사하여 이상 데이터를 식별 온디맨드로 Crawler 구성하여 lambda로 실행시켜 작동 스케줄을 설정
Athena 서버리스 쿼리 서비스로, S3에 저장된 데이터를 SQL을 사용해 분석 S3에 저장된 데이터를 간편하게 분석 데이터 파이프라인의 각 단계에서 생성된 데이터를 Athena를 통해 쿼리하여 필요한 정보를 추출
QuickSight 비즈니스 인텔리전스 서비스로, 데이터 시각화 및 대시보드 작성을 제공 분석된 데이터를 시각화하여 비즈니스 인텔리전스를 실시간으로 제공
S3 객체 스토리지 서비스로, 수집 및 분석 데이터를 안전하게 저장하고 검색할 수 있는 서비스 제공 다양한 데이터 형식을 지원하므로 다양한 데이터 소스로부터 데이터를 수집하고 통합하기 위한 유연성을 충족시킴