## 일정표
Project Milestone
| 진행단계 | 수행내용 |  | 상세수행내용 | 담당 | 기간 | 5월 |  |  | 6월
[7 empty] | 13~17 | 21~24 | 27~31 | 3~7 | 11~14 | 18~19
| 1.사전 작업 | 프로젝트 투입 |  | 데이터 분석 대시보드 구성 | 팀원 전원 | 24.05.13 ~ 24.05.14
|  |  |  | 수집 데이터 종류 파악 | 팀원 전원 | 24.05.14 ~ 24.05.14
|  |  |  | 기존의 데이터 확인 | 팀원 전원 | 24.05.14 ~ 24.05.14
|  |  |  | R&R 설정 | 팀원 전원 | 24.05.21 ~ 24.05.21
|  | 사전 테스트 | DB | Glue를 사용한 RDS 데이터 추출 | 김민경, 이혜성 | 24.05.26 ~ 24.05.27
|  |  | 설문 조사 | 설문 엑셀 데이터 임시 수집 | 나지원 | 24.05.17 ~ 24.05.17
|  |  |  | 설문 엑셀 데이터 전처리 | 나지원 | 24.05.17 ~ 24.05.17
|  |  |  | 전처리된 데이터 분석 | 나지원 | 24.05.17 ~ 24.05.17
|  |  | 클릭 스트림 | 전처리된 데이터 분석 | 김건호 | 24.05.17 ~ 24.05.17
| 2. 데이터 수집 | 데이터 추출 | DB | Glue를 사용한 RDS 데이터 추출 | 김민경, 이혜성 | 24.05.26 ~ 24.05.27
|  |  | 설문 조사 | 기존의 설문 엑셀 데이터 수집 | 나지원 | 24.05.21 ~ 25.05.21
|  |  | 클릭 스트림 | 클릭 스트림 데이터 수집 | 김건호 | 24.05.20 ~ 25.05.21
|  | 데이터 적제 |  | Data Lake 구축 | 김건호 | 24.05.21 ~ 25.05.21
| 3. 데이터 정제 | 데이터 정제 | DB | 데이터 전처리 및 parquet 형태로 결과 데이터 파티셔닝 | 이혜성 | 24.05.28~24.05.29
|  |  |  | 데이터 품질 검사 규칙 설정 | 이혜성 | 24.05.29 ~ 24.05.30
|  |  | 설문 조사 | 엑셀 데이터 파싱 후 CSV 변환 | 나지원 | 24.05.21 ~ 25.05.21
|  |  |  | 엑셀 데이터 분기별 파티셔닝 및 전처리 | 이혜성 | 24.05.30~24.06.01
|  |  | 클릭 스트림 | 클릭스트림 데이터 파티셔닝 및 전처리 | 이혜성 | 24.06.03~24.06.04
| 4. 데이터 분석, 시각화 | 데이터 분석 |  | SQL 작성 | 김건호 | 24.05.22 ~ 24.05.31
|  |  |  | Athena에서 SQL 테스트 | 김건호 | 24.05.22 ~ 24.05.31
|  |  |  | SQL 결과 저장 | 김건호 | 24.05.22 ~ 24.05.31
|  | 데이터 시각화 |  | SQL 결과 기반 데이터 시각화 | 김민경 | 24.05.23 ~ 24.05.29
|  |  |  | 시각화된 결과 대시보드 구축 | 김민경 | 24.05.23 ~ 24.05.29
| 5. 데이터 파이프라인 모니터링 | 모니터링 지표 구성 |  | 수집 지표 구성 | 나지원 | 24.05.22 ~ 24.05.28
|  |  |  | 지표 저장소 구성 | 나지원 | 24.05.29 ~ 24.05.30
|  |  |  | 지표 시각화 구성 | 나지원 | 24.06.07 ~ 24.06.11
|  |  |  | 알람 구성 | 나지원 | 24.05.22 ~ 24.05.23
|  | 모니터링 구축 |  | 데이터 파이프라인 모니터링 구축 | 나지원 | 24.05.30 ~ 24.06.06
|  |  |  | 데이터 파이프라인 시각화 구축 | 나지원 | 24.06.12 ~ 24.06.15
|  |  |  | 데이터 파이프라인 알람 구축 | 나지원 | 24.05.22 ~ 24.05.24